## Cálculo métrica
[5 empty] | Tiempo |  |  |  | Tiempos Calculados Métrica
Fase | ID | Actividad | NIVEL DEFINICIÓN (0 a 5) | Sprint | Estimación (horas) | JP | AN/DI (DE/5) | DE | Pruebas unitarias (10%) | Contingencia/resolver errores (15%-2*N%) | Producción (1,5%) | ANDI=DE/5
Análisis | A01 | Definición Requisitos y Estimación Proyecto |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Análisis | A02 | Módelado diagramas y detallado (modelo ER, diagrama clases, casos uso) |  |  | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Diseño | D01 | Especificación de funcionalidades, detalle de clases, revisión módelo BD, etc | 5 | 01 | 12 |  | 10 |  | 1 | 0.5 | 0.15
Diseño | D02 | Prototipos interfaces gráficas | 5 | 01 | 5 |  | 4 |  | 0.4 | 0.2 | 0.06
Codificación | C01 | BackEnd. Creación del core de la aplicación spring boot | 5 | 01 | 17 |  | 0 | 15 | 1.5 | 0.75 | 0.225
Codificación | C02 | BackEnd. Clases para el modelo de datos | 4 | 01 | 8 |  | 0 | 7 | 0.7 | 0.56 | 0.105
Codificación | C03 | BackEnd. Controller | 4 |  | 7 |  | 0 | 6 | 0.6 | 0.48 | 0.09
Codificación | C04 | BackEnd. Servicio y lógica negocio | 3 |  | 15 |  |  | 12 | 1.2 | 1.32 | 0.18
Codificación | C05 | BackEnd. Bean Envío emails | 3 |  | 5 |  |  | 4 | 0.4 | 0.44 | 0.06
Codificación | C06 | BackEnd. Bean Recepción emails y procesado | 0 |  | 13 |  |  | 10 | 1 | 2 | 0.15
Codificación | C07 | Cliente. Core a la aplicación multiplataforma (windows / android) | 3 |  | 10 |  |  | 8 | 0.8 | 0.88 | 0.12
Codificación | C08 | Cliente. Login | 5 |  | 5 |  |  | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.06
Codificación | C09 | Cliente. Formulario consulta "tickects" | 4 |  | 14 |  |  | 12 | 1.2 | 0.96 | 0.18
Codificación | C10 | Cliente. Formulario detalle/creación/modificación ticket. Funcionalidad eliminar. Gestión del ticket. Adjuntar/consultar comentarios. Ver histórico. | 3 |  | 29 |  |  | 24 | 2.4 | 2.64 | 0.36
Codificación | C11 | Cliente. Gestión Usuarios | 5 |  | 5 |  |  | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.06
Codificación | C12 | Cliente. Gestión Proyectos | 5 |  | 5 |  |  | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.06
Pruebas | P01 | Realización pruebas de verificación y validación |  |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros | O01 | Memoria (primera entrega 28 marzo) y revisión planificación |  |  | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Otros | O02 | Memoria revisión y finalización |  |  | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
Otros | O03 | Creación diapositivas video |  |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Otros | O04 | Creación video presentación proyecto |  |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total (horas) |  |  | 234
Finalización Proyecto
| TOTAL HORAS: | 234

## Horas semanales
Semana | Horas trabajo
2022-03-07 | 25
2022-03-14 | 25
2022-03-21 | 25
2022-03-28 | 25
2022-04-04 | 25
2022-04-11 | 25
2022-04-18 | 25
2022-04-25 | 25
2022-05-02 | 25
Total (horas) | 225

## Hoja2
Tipos Dificultad | Factor | Nivel Definición
fácil |  | Nula
normal | 1 | Baja
difícul |  | Alta
Muy Alta