## Hoja1
[5 empty] | Tiempo |  |  |  | Tiempos Calculados Métrica
Fase | ID | Actividad | NIVEL DEFINICIÓN (0 a 5) | Sprint | TOTAL | JP | AN/DI (DE/5) | DE | Pruebas unitarias (10%) | Contingencia/resolver errores (15%-2*N%) | Producción (1,5%) | ANDI=DE/5
Análisis |  | Definición Requerimientos y Estimación Proyecto |  |  | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Análisis |  | Módelado diagramas y detallado (modelo ER, diagrama clases, casos uso) |  |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Análisis |  | Memoria (primera entrega 28 marzo) y revisión planificación |  |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Diseño |  | Especificación de funcionalidades, detalle de clases, revisión módelo BD, etc | 5 | 01 | 9.32 |  | 8 |  | 0.8 | 0.4 | 0.12
Diseño |  | Prototipos interfaces gráficas | 5 | 01 | 6.99 |  | 6 |  | 0.6 | 0.3 | 0.09
|  |  | 5 | 01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Codificación |  | BackEnd. Creación del core de la aplicación spring boot | 5 | 01 | 11.65 |  | 4 | 6 | 1 | 0.5 | 0.15
|  | BackEnd. Clases para el modelo de datos | 4 | 01 | 23.9 |  | 14 | 6 | 2 | 1.6 | 0.3
|  | BackEnd | 4 |  | 19.12 |  | 16 |  | 1.6 | 1.28 | 0.24
|  | BackEnd |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | BackEnd |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | BackEnd. Bean Envío emails |  |  | 5.26 |  |  | 4 | 0.4 | 0.8 | 0.06
|  | BackEnd. Bean Recepción emails y procesado |  |  | 10.52 |  |  | 8 | 0.8 | 1.6 | 0.12
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Cliente. Core a la aplicación multiplataforma (windows / android) |  |  | 13.15 |  |  | 10 | 1 | 2 | 0.15
|  | Cliente. Login |  |  | 5.26 |  |  | 4 | 0.4 | 0.8 | 0.06
|  | Cliente. Formulario consulta "tickects" |  |  | 15.78 |  |  | 12 | 1.2 | 2.4 | 0.18
|  | Cliente. Formulario detalle/creación/modificación ticket. Funcionalidad eliminar. |  |  | 31.56 |  |  | 24 | 2.4 | 4.8 | 0.36
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Finalización Proyecto
| TOTAL HORAS: | 94.98

## Hoja2
Tipos Dificultad | Factor | Nivel Definición
fácil |  | Nula
normal | 1 | Baja
difícul |  | Alta
Muy Alta